## Leeswijzer
In dit rapport zijn verschillende tabladen verwerkt waar de informtie terug te vinden is
| Dashboard bevat de stuurinformatie op de huidige producten | Dashboard bevat de stuurinformatie van de features huidig PI |  |  | Dit is het overzicht van alle producten die in de RTVIP aanwezig zijn met daarbij de huidige status |  | Bevat alle features van het delivery plan met de bijbehorende statussen
|  |  | Bevat de voortgang van de Feature van het huidige PI. Deze wordt elke maandag bijgewerkt |  |  | Dit is een administratief blad wat genegeerd kan worden
Bevat de nieuwe producten die nieuw zijn aangevraagd.
Dit overzicht komt uit de productenlijst die door de PO-ers word bijgehouden

## Dashboard Productenlijst
Voortgang producten
|  | Eindproducten |  | Status
|  | Nieuw (niet in de RTVIP) |  | Onhold | Gestart | In productie | Geen status
|  | 4 |  | 1 | 2 | 0 | 1
|  | RTVIP |  | Status
|  | Totaal RTVIP | Werkvoorraad | Uitgefaseerd uit de RTVIP |  | On-hold | inbehandeling | Geen status | Afgerond
|  | 248 | 203 | 23 |  | 74 | 55 | 74 | 45
Overzicht RTVIP producten naar nieuwe producten (9) |  |  |  |  | Overzicht producten afgerond (45) | [5 empty] | Overzicht nieuwe producten die niet in de RTVIP zaten (4)
Productnaam | Oude productnaam |  | Status |  | Productnaam |  |  |  |  | Status | Productnaam |  |  | Status
ADR | ADR verzoek DAA |  | On-hold |  | Maand opdracht overzicht DIN/DEN vergunningen |  |  |  |  | Afgerond | Power BI Rapport - DLTC Plato | Rijlabels | Aantal van State | On-going
| De ADR voert jaarlijks de controle uit op diverse systemen binnen de D |  | On-hold |  | Kolommen DMF tbv Bladertool |  |  |  |  | Afgerond | power BI Rapport - Vervoer Zuivering | Done | 5 | On-going
dashboard TBB | TBB maandbestand. |  | On-hold |  | 1000060 Maand opdracht query DMF-ECS Ambtelijk zuiveren |  |  |  |  | Afgerond | power BI Rapport - TBB ( bezwaar) | In Progress | 35 | On-going
| TBB - Bezwaar en terugbetaling – t.b.v.Celonis |  | On-hold |  | CUP Jaar Rapportage |  |  |  |  | Afgerond | power BI Rapport - NFV | New | 20 | Onhold
| TBB Wekelijkse aanlevering Basisoverzicht teruggaaf en bezwaar |  | On-hold |  | Cup kwartaal |  |  |  |  | Afgerond |  | Eindtotaal | 60
| TBB Artikel 119 en 120 DWU tbv CIE (halfjaar) |  | On-hold |  | DFB Informatievoorziening kantoren |  |  |  |  | Afgerond
| Doorlopend kwartaalverzoek (overig en TBB) i.p.v eenmalige verzoek 201 |  | On-hold |  | Doorlopende wekelijkse Aanvraag Douane gegevens (AGS invoer) |  |  |  |  | Afgerond
| TBB Wekelijkse aanlevering bezwaar en terugbetaling |  | In behandeling |  | DWO Intern - Tabellen DPM profiel |  |  |  |  | Afgerond
| Data dump TBB |  | On-hold |  | Facts & Figures 'in Brief' AGS GPA PLATO NCTS KIS VENUE DMF ECS NCTS KRM |  |  |  |  | Afgerond
dashboard vervoer | Week opdracht DOU ZUI |  | On-hold |  | Ik wil elke week over de week er voor een bestand met de aangifteregels die door een FYSIEKE controle profiel zijn geraakt |  |  |  |  | Afgerond
| Maand opdracht DOU-DOH Zuivering |  | On-hold |  | IMOFAL 3 |  |  |  |  | Afgerond
| Maandelijks doorlopend verzoek NCTS Transit (is voortgekomen uit 20041 |  | On-hold |  | Informatieverzoek Data en Modellen impactberekening sanctiemaatregelen |  |  |  |  | Afgerond
| NCTS vervoersdocumenten en NCTS tbv DEI |  | On-hold |  | Informatieverzoek DSU |  |  |  |  | Afgerond
| DZU_Zuivering |  | In behandeling |  | inrichting maandelijkse informatie (AGS) |  |  |  |  | Afgerond
| Kwartaal opdracht NCTS |  | In behandeling |  | Jaar opdracht Fact & Figures |  |  |  |  | Afgerond
| NCTS-Gegevens_uit_werkset |  | In behandeling |  | Kolommen DMF tbv Bladertool |  |  |  |  | Afgerond
| De aanvraag betreft ondersteuning primair proces en stuurinformatie. O |  | Afgerond |  | Kwartaal opdracht - Periodieke query AGS Invoer Taric 2500 |  |  |  |  | Afgerond
dashborad NFV | Alle NFV mismatches met betrekking tot maritiem binnenbrengen |  | In behandeling |  | Kwartaal opdracht informatie verzoek AEO beelden DSI en DSU |  |  |  |  | Afgerond
extern | Jaarlijks verzoek CUP rapportage |  | On-hold |  | Kwartaal opdracht query DFB |  |  |  |  | Afgerond
| TRANSIT NVWA |  | On-hold |  | Kwartaal Query uit GPA |  |  |  |  | Afgerond
Rapport Accijnsaangite | DAA Tabaksproducten |  | In behandeling |  | Maand opdracht gegevens Bescheidsoort N002 en 1600 |  |  |  |  | Afgerond
| DAA Heffingsgegevens Accijns |  | In behandeling |  | Maand opdracht Accijnsbevindingen DFB |  |  |  |  | Afgerond
| DAA Datamart |  | In behandeling |  | Maand opdracht B0012063 uit de ENS |  |  |  |  | Afgerond
Rapport DLTC DPL | Iedere maandag de cumulatieve cijfers uit Plato t/m laatste zondag. |  | In behandeling |  | Maand opdracht Informatieverzoek DSP 10 aangifteregels |  |  |  |  | Afgerond
| plato gegevens- verzoek namens Bert Rijmers |  | In behandeling |  | Maand opdracht overzicht DIN/DEN vergunningen |  |  |  |  | Afgerond
| Week opdracht vervoer (tav Paul Greeve) |  | In behandeling |  | Maand opdracht Overzicht van proviand gegevens |  |  |  |  | Afgerond
| Week opdracht invoer doorlopend cumulatief |  | In behandeling |  | Maand opdracht overzichten ECS |  |  |  |  | Afgerond
| Week opdracht uitvoer doorlopend cumulatief |  | In behandeling |  | Maand opdracht query aangeven C-status 3e landen |  |  |  |  | Afgerond
Rapport Profielen | Maand opdracht DMF, DSI/DSU (profielen) |  | Afgerond |  | Maand opdracht van alle rakingen van profiel H0012183 in AGS gekoppeld aan de PLATO gegevens |  |  |  |  | Afgerond
| inzicht in resultaat vd uitwijkprofielen |  | In behandeling |  | Maandelijks doorlopend dataverzoek DMF binnenbrengen |  |  |  |  | Afgerond
| Sanctiemaatregelen tbv dashboard |  | In behandeling |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek AGI voor de IL&T |  |  |  |  | Afgerond
| DMS profielrakingen |  | In behandeling |  | Maandelijks doorlopend verzoek DMF Binnenbrengen Maritiem |  |  |  |  | Afgerond
Rapport Teruggaveverzoeken Accijns | Dashboard DKF |  | In behandeling |  | Maandelijkse Aanvraag bescheidcontroles doaunerecht overig en bescheidcontroles ADH (AGS) |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Maandelijkse bevragingen voor kwaliteit van de aangifte |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Maandelijkse opdracht Profieloverzicht Vedomi - draaien met StartSasTD |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Ozon aantastende stoffen nieuwbouw (AGS) (datum gezet op 12-08-2022) |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Periodieke opdrachten DFB (Interne opdracht) wordt WEEK opdracht per 9-4-2018 |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Proces WISSEKOERSEN B |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | profiel evaluatie bescheid controle uitvoer |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | SGT_AGS_Zuivering_RTO (31-12-2022) |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Update DMF Teradata |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Vetarinaire Keuringsplicht Ab de rijke |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Vollumeoverzicht BREXIT |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Weekdashboard |  |  |  |  | Afgerond
[5 empty] | Wekelijks doorlopend verzoek DFB |  |  |  |  | Afgerond

## Dashboard Features
Voortgang Features delivery plan
| Totaal features PI2-2025 en status (59) |  |  | Totaal per team
[6 empty] | Aantal van Team | Kolomlabels
[6 empty] | Rijlabels | Done | In Progress | New | Eindtotaal
[6 empty] | Accijnsproces |  | 4 | 2 | 6
[6 empty] | Azure Inrichting en Ondersteuning |  | 7 | 9 | 16
[6 empty] | Binnenbrengen en Uitgaan | 2 | 3 | 5 | 10
[6 empty] | MDDE | 3 | 9 |  | 12
[6 empty] | Productie Beheer |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Toezicht KM |  | 6 | 2 | 8
[6 empty] | Vervoer |  | 5 | 2 | 7
[6 empty] | Eindtotaal | 5 | 35 | 20 | 60
| Accijnsproces - George | [5 empty] | MDDE - Mark
| 2025-04-25 | Alles loopt volgens plan |  |  |  |  | 2025-04-25 | Alles loopt volgens plan
| Toezicht KM - George | [5 empty] | Azure inrichting - Nico
! | 2025-04-25 | 2 onderdelen van de riscomatrix zal dit PI niet gehaald worden. Het koste meer tijd dan verwacht. |  |  |  | ! | 2025-04-25 | Verwachting is dat niet alle bronnen van de zilverlagen ontsloten kunnen worden, omdat de zilverlagen volgens de oplevering planning nog niet beschikbaar zijn.
| VIP - Leen | [5 empty] | Productie en beheer - Richella
! | 2025-04-25 | Alle onderdelen waar een DVA component aanzit worden dit PI niet volledig afgerond. |  |  |  |  | 2025-04-25
| Binnenbrengen en Uitgaan - Resul | [5 empty] | Power BI platform - Wesley
| 2025-04-25 | Alles loopt volgens plan |  |  |  |  | 2025-04-25
Features aantal en status op teams
| Accijnsproces |  |  | Azure inrichting en ondersteuning | [5 empty] | Binnenbrengen en uitgaan
|  |  |  | Team | Azure Inrichting en Ondersteuning |  |  |  |  | Team | Binnenbrengen en Uitgaan
| Team | Accijnsproces
|  |  |  | Rijlabels | Aantal van State |  |  |  |  | Rijlabels | Aantal van State
| Rijlabels | Aantal van State |  | In Progress | 7 |  |  |  |  | Done | 2
| In Progress | 4 |  | New | 9 |  |  |  |  | In Progress | 3
| New | 2 |  | Eindtotaal | 16 |  |  |  |  | New | 5
| Eindtotaal | 6 | [7 empty] | Eindtotaal | 10
| MDDE |  |  | Productie Beheer | [5 empty] | Toezicht KM
| Team | MDDE |  | Team | Productie Beheer |  |  |  |  | Team | Toezicht KM
| Rijlabels | Aantal van State |  | Rijlabels | Aantal van State |  |  |  |  | Rijlabels | Aantal van State
| Done | 3 |  | In Progress | 1 |  |  |  |  | In Progress | 6
| In Progress | 9 |  | Eindtotaal | 1 |  |  |  |  | New | 2
| Eindtotaal | 12 | [7 empty] | Eindtotaal | 8
Vervoer
| Team | Vervoer
| Rijlabels | Aantal van State
| In Progress | 5
| New | 2
| Eindtotaal | 7

## Voortgang
Voortgang afgeronde features delivery plan |  |  |  | Voortgang productenlijst
Datum | Aantal # | Aantal Afgerond | Progress bar | Datum | Aantal # | Aantal Werkvoorraad | Aantal Afgerond | Progress bar
2025-04-14 | 59 | 4 | 6.78% | 2025-04-14 | 248 | 205 | 43 | 17.34%
2025-04-23 | 59 | 5 | 8.475% | 2025-04-23 | 248 | 203 | 45 | 18.15%
2025-04-28 | 59 | 5 | 8.475% | 2025-04-28 | 248 | 203 | 45 | 18.15%
2025-05-05 | 59 | 5 | 8.475% | 2025-05-05 | 248 | 203 | 45 | 18.15%
2025-05-12 | 59 |  | 0% | 2025-05-12 | 248 |  | 0 | 0%
2025-05-19 | 59 |  | 0% | 2025-05-19 | 248 |  | 0 | 0%
2025-05-26 | 59 |  | 0% | 2025-05-26 | 248 |  | 0 | 0%
2025-06-02 | 59 |  | 0% | 2025-06-02 | 248 |  | 0 | 0%
2025-06-09 | 59 |  | 0% | 2025-06-09 | 248 |  | 0 | 0%
Bronnen SQL 2 voor DWO |  |  |  | Bronnen direct ontsloten |  |  |  | Bronnen ADR Leveringen in SQL 2
Naam | A/C/T | Productie |  | Naam | A/C/T | Productie |  | Naam | A/C/T | Productie
DTO | Ongoing |  |  | DVA | Ongoing |  |  | AGS
DVA | Ongoing | [6 empty] | DAA
KISS | Ongoing | [6 empty] | DEC
DDA | Ongoing | [6 empty] | DKF
DMF
DMS
DOA
DOH
DOI
DSF
DVS
DZU
TBB
Medium/Ongoing
Laag/Done
Hoog/Open
Legenda:

## Voortgang (overige)
Selfservice MOC ¦ Fiscaal |  | Selfservice MOC ¦ HR
Actie | Status | Voorbereiding | Status
Voorbereiding met klant. Informeren Start Up MOC en verkrijgen informatie wens. | Done | Voorbereiding met klant. Informeren Start Up MOC | Done
Inladen data in Central Layer ¦ SQL 1 | Open | Verkrijgen informatie wens. | Done
Ontwerpen Modellen Power BI platform | Open | Opzetten autorisatie structuur | Open
Testen Modellen op Power BI platform | Open | Overdracht en training eindgebruiker | Open
Gebruiker modellen laten testen | Open | Monitoren ¦ 2 weken | Open
Opzetten autorisatie structuur | Open
Modellen in productie nemen | Open
Overdracht en training eindgebruiker | Open
Monitoren ¦ 2 weken | Open
Note on B8: Tom T.W. Griekspoor: Jan vab Berkel levert de gewenste kolommen aan Mark. Mark gaat deze inladen en beschikbaar maken voor het Marco en Wesley
Note on E8: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 7 mei overleg. Heren zijn op vakantie.
Note on B9: Tom T.W. Griekspoor: Marco en Wesley gaan al nadenken hoe ze het kunnen aanbieden. Dit heeft te maken met de volgend jaar de nieuwe subscription type en tevens de hoeveelheid data die DMS (vermoedelijk) nodig gaat hebben
Medium/Ongoing
Laag/Done
Hoog/Open
Legenda:

## Impediments
Impedements
ID | R/I | Datum | Risk/Issue omschrijving | Impact Planning | Prioriteit | Eigenaar | Maatregelen | Status
1 | I | 2024-10-21 | De producten moeten geclassificeerd worden. Hierdoor kan het gebeuren dat combinaties van bronnen en data het product een hogere classificatie krijgt, waardoor het niet gemaakt mag worden. Op het moment is hier nog geen proces voor waarbij een checklist of meetlat gebruikt kan worden om de producten te classiferen, waardoor het risico aanwezig is dat producten gemaakt worden, die niet naar de cloud mogen of gecombineerd mogen worden. | Laag | Laag | Tom Griekspoor | 1e concept is gemaakt en ter review aangeboden aan DWO en na goedkeuring aangeboden aan het CIO Office. | Ongoing
2 | I | 2024-11-25 | BUP data niet beschikbaar op 30 laag (Teradata) | Medium | Medium | Paul Greeve / Resul Avci | De nieuwe tabellen zijn geladen op Azure maar bestaande tabellen missen nog aangevulkde attributen. Op 14-04-2025 bleken er in bestaande views op Teradata (en dus ook op Azure) nog belangrijke gegevens te ontbreken. De attributen met het nummer van de master zending zijn ze blijkbaar vergeten toe te voegen. Aanvraag voor aanpassing van de views moet via de officiële weg worden aangevraagd. | Ongoing
3 | I | 2025-04-22 | Huidige situatie deployment : ontwikkel - test - acceptatie - productie. Voorheen was er geen testomgeving. Betreft een impediment, omdat het PBI 19938 VERVOER ¦¦04&14¦¦ DZU data stermodel en implementatie raakt. Men kan niet verder. Data engineer krijgt een foutmelding als hij van test naar acceptatie gaat deployen. Er worden meer zaken in de branche getrokken, dan verwacht. | Laag | Laag | Elly Thio | Er is al geschakeld met een andere data engineer binnen het team, Kamal en met Wessel Cordes. Onduidelijk wat de oorzaak is en oplossing is. Woensdag 23-04 om 14:00-15:00 zal team Vervoer en processturing deze bevinding inbrengen in het Afstemmingsoverleg DWO vernieuwing. | Ongoing
4 | R | 2025-04-24 | DDI krijgt niet de gewenste resultaten opgeleverd volgens de planning, waardoor de planning van DWO verstoord word. | Hoog | Hoog | Nico Essenstam |  | Ongoing
5 | R | 2025-04-25 | Binnen het ontwikkelproces is er een grote afhankelijkheid met de SQL pool 2. De SQL Pool bevat nog niet over (voldoende) data om daar de nieuwe producten te ontwikkelen. Heeft raakvlak met Risico 4. | Hoog | Hoog | Nico Essenstam | Door DDI worden de modellen niet op tijd geleverd. Tevens zijn deze vaak onvolledig en/of nog niet bruikbaar | Ongoing
6 | R | 2025-04-24 | TDM levert de vertaal tabellen niet tijdig aan DDI. Gevolg hierdoor is dat DDI dan niet de zilverlagen kunnen ontwikkelen, waardoor DWO er niet op kan aansluiten. | Hoog | Hoog |  |  | Ongoing
7 | R | 2025-04-25 | Bij de 1 tenenat overgang van DevOps is er risico dat versiebeheer en alle code niet over kan naar de nieuwe DevOps omgeving. | Medium | Medium | Nico Essenstam | Nico gaat de impact onderzoeken met TTO en de scrummasters | Ongoing
8 | I | 2025-04-25 | Er is een capaciteit te kort op het Power BI platform. Oorzaak is onbekend en in onderzoek | Medium | Medium | Wesley Crux | Overwzicht wordt er gemaakt | Ongoing
9 | I | 2025-04-25 | Voor het nieuwe klantbeeld-rapport dat we willen opleveren, combineren we de data uit NCTS en DZU. Bij het ophalen van de klantzaken bijbehorende aangiften uit DZU lopen we echter tegen een architectuurbeperking aan als we dieper in het vervoer zelf willen duiken. | Medium | Medium | Leen Koegler | Zonder betrouwbare sleutelrelatie kunnen we in het klantbeeld-rapport niet automatisch van Zaak naar de bijbehorende transportdetails. Hier wordt nu verder een onderzoek naar gedaan | Ongoing
10
Risk en Issue Log
Follow up plan
Medium/Ongoing
Laag/Done
Hoog/Open
Legenda:

## Nieuwe producten
Dossiernr | DevOps nr | Naam product | Startdatum | Eigenaar product | PO-er | Scrumteam | Status | Dev | Test | Accceptatie | productie | Akkoord bevonden klant | Opmerkingen
R202500142 |  | Power BI Rapport - DLTC Plato
| FEATURE 12939 | power BI Rapport - Vervoer Zuivering | 2025-02-06 |  | Leen Koegler | Vervoer en Processturing | On-going
| FEATURE 19326 | power BI Rapport - TBB ( bezwaar) | 2025-02-06 |  | Leen Koegler | Vervoer en Processturing | On-going
| FEATURE 19015 | power BI Rapport - NFV | 2025-03-21 |  | Leen Koegler | Vervoer en Processturing | Onhold | [5 empty] | start na PI2

## DWO-Producten
Dossiernr. | DevOps nr | Omschrijving | Locatie | Interne/Externe levering | Indiener | Business Owner | Scrumteam | PO-er scrumteam | Afnemers | Bronnen | Planning oplevering | Status | Opmerking | Naar product | Uitgefaseerd RTVIP/SQL pool 1 | Afgerond | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65
R202100001 |  | Maand opdracht DMF, DSI/DSU (profielen) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DOU¦DPL¦DPM |  | Afgerond | as-is omgebouwd, moet uitgebreid worden met nieuwe wensen | Rapport Profielen | Nee | Nee
R202100002 |  | Kwartaal opdracht informatieverzoek rapportage CRC export | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DOU¦DMF¦DPL¦DPM¦KIS |  | On-hold | Extern |  |  | Ja
R202100003 |  | Kwartaal opdracht informatie verzoek AEO beelden DSI en DSU | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦KIS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14662 |  | Ja
R202100006 |  | Iedere maandag de cumulatieve cijfers uit Plato t/m laatste zondag. | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100007 |  | plato gegevens- verzoek namens Bert Rijmers | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100008 |  | Week opdracht vervoer (tav Paul Greeve) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100009 |  | Week opdracht invoer doorlopend cumulatief | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100010 |  | Week opdracht uitvoer doorlopend cumulatief | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100012 |  | Maand opdracht OSODT-Maritiem | RTVIP | Extern | George van Oevelen |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DMF¦TAB |  | On-hold | Externe levering; ILT
R202100013 |  | Maand opdracht Onbekende Importeurs 2013. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100014 |  | Maand opdracht Nieuwe Importeurs | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS¦KIS¦KRS |  | On-hold | Extern
R202100017 |  | Maand opdracht query aangeven C-status 3e landen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Drh Fysiek Toezicht Binnenbrengen Uit 2 | DMF |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 20653 |  | Nee
R202100018 |  | Maand opdracht douane manifest | RTVIP | Intern | Mourad M. Elkasmi |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100019 |  | Maand opdracht query DSI + AGS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14665
R202100020 |  | Maand opdracht overzichten ECS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Binnenbrengen Uitgaan Douane Rotterdam Haven (DRH Binnenbrengen) | AGS¦DMF¦KIS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14667 |  | Nee
R202100021 |  | het bestand DRG-DGVS1 uit het SOB portaal leveren. | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DGVS (Documentloos Goederen VolgSysteem)
R202100022 |  | BI cijfers invoer en uitvoer op GLB gebied. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DPL¦LAB |  | On-hold | Extern
R202100023 |  | Kwartaal opdracht DOH (B_Boekhouding_Ownres) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Antifraude Coördinatieservice Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC AFCOS) | DOH |  | On-hold | Extern
R202100024 |  | Maand opdracht AGI | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100026 |  | Maand opdracht DMF - ICS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DLK Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100027 |  | Maand opdracht Risico maatregel | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100028 |  | Maand opdracht overzicht DIN/DEN vergunningen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DMF¦KIS |  | Afgerond | betreft Bladertool | Géén | Nee | Nee
R202100029 |  | Maand opdracht DMF, NCTS en ECS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF¦ECS¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100030 |  | Kolommen DMF tbv Bladertool | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF |  | Afgerond | betreft Bladertool | Géén | Nee | Nee
R202100031 |  | Maand opdracht informatieverzoek BVR NP | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | BVR
R202100033 |  | Maand opdracht Informatieproducten Wisselkoersen-2 | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | WKB
R202100034 |  | Kwartaal opdracht DSI + GPA informatieverstrekking Stichting Thuiskopie | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Stichting thuiskopie | AGS¦GPA |  | On-hold | Extern
R202100037 |  | Maand opdracht Overzicht van proviand gegevens | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Binnenbrengen Uitgaan Douane Rotterdam Haven (DRH Binnenbrengen) | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | Ja | Ja
R202100039 |  | Week opdracht DOU ZUI | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DOH | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100040 |  | Maand opdracht DOU-DOH Zuivering | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DOH | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100041 |  | Kwartaal opdracht - AGS gegevens | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Breda (DBR KM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100042 |  | Maand opdracht DMF C-status | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100043 |  | Maand opdracht VPH in DCL's | RTVIP | Extern |  |  |  |  | NVWA | DPL |  | On-hold | Extern
R202100044 |  | Maand opdracht EMCS (komt uit opdracht 20160072) | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | EMCS
R202100046 |  | Doorlopende maandelijkse query AGS en GPA | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | NVWA | AGS |  | On-hold | Extern
R202100048 |  | Kwartaal verzoek t.b.v. CUP rapportages | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | AGS¦DPL |  | On-hold | Extern
R202100049 |  | Jaarlijks verzoek CUP rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | AGS¦DPL¦GPA¦KIS¦TRA | 2025-12-18 | On-hold | Extern | extern | 46023 | 46023
R202100050 |  | Maandelijkse bevragingen voor kwaliteit van de aangifte | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | AGS¦KIS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14761 |  | Nee
R202100052 |  | Kwartaal Query uit GPA | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | GPA |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100054 |  | Overzicht bekende en onbekende exporteurs met invorderbare schuld Vooralsnog zonder ondergrens v.w.b | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS¦KIS |  | On-hold | Extern
R202100055 |  | Kwartaal verzoek voor de afstemming DGVS Schiphol met DMF voor 2017 Q1 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DMF |  | On-hold | wordt niet meer uitgeleverd, kandidaat om uitgefaseerd te worden |  | Nee
R202100057 |  | Wekelijks doorl informatieverzoek Plato en AGU Eindhoven | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DOU¦DPL |  | On-hold
R202100058 |  | Kwartaal verzoek bescheiden in AGS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DPM¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14782
R202100059 |  | Uitleveren diverse Plato bestanden | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DEC¦DMF¦DOU¦DPL ¦ DPM |  | On-hold
R202100061 |  | Maandopdracht Queryverzoek Prisma (Maritiem en Lucht) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦DPM¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100063 |  | Wekelijks doorlopend informatieverzoek D&M tbv Deeper Fish actie | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane buitenland t.b.v. pre arrival | DMF |  | On-hold | Extern
R202100064 |  | Maandelijks doorlopend informatieverzoek monitoren vracht MAA DMF en ECS 2018 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | BUP¦DMF¦ECS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100065 |  | Maand opdracht Venue/Plato | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DPL¦KRS |  | On-hold | Extern
R202100066 |  | Maand Kis query mbt de afgegeven en de beëindigde vergunningen (incl. vergunningnummers) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Klantmanagement Douane Amsterdam (DAM KM) | KIS
R202100067 |  | Maandelijkse Aanvraag bescheidcontroles doaunerecht overig en bescheidcontroles ADH (AGS) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DOU |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 15436 |  | Ja | Ja
R202100068 |  | Maandelijks doorlopend verzoek DMF binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Boete Fraude Coördinator Douane Breda (DBR BFC) | DMF |  | In behandeling | TASK 20637
R202100072 |  | Maandelijks doorlopende Aanvraag format t.b.v. van Analyse-verzoek | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | DPL¦DPM¦KRS
R202100073 |  | Maand opdracht voor gegevens vanuit Terradata (AGS-Uitvoer) t.b.v. EMCS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | DLK Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | AGS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 14836
R202100074 |  | Maandelijkse opdracht Profieloverzicht Vedomi - draaien met StartSasTD | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DOU¦DPM |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100075 |  | inrichting maandelijkse informatie (AGS) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | betreft Bladertool
R202100078 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek AGS invoer | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | NVWA | AGS |  | On-hold | Extern
R202100079 |  | Maand opdracht van alle rakingen van profiel H0012183 in AGS gekoppeld aan de PLATO gegevens | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100080 |  | Maand opdracht Profielen Lab | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Laboratorium Douane Amsterdam (DAM LAB) | AGS¦DOU ¦ DPL¦DPM¦KIS¦LAB
R202100081 |  | 2 wekelijks doorlopende opdracht AGS Project | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Post en Koeriers Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Post en Koeriers) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100083 |  | Wekelijks doorlopend verzoek Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DPL¦DPM |  | In behandeling
R202100085 |  | Informatieverzoek Data en Modellen impactberekening sanctiemaatregelen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦KIS |  | Afgerond | UITGEFASEERD - PRODUCT BACKLOG ITEM 21746 |  | Ja | Ja
R202100086 |  | Matching VGC met DMF (afkomstig uit project 4000044) | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | On-hold | Extern
R202100087 |  | Maand opdracht AGS invoer aangegeven met bescheidcode C644. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100088 |  | EXTERNAL: Fw: Importeursoverzichten 2018 / Rockwell Automation BV (EORI NL810025760) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijf zelf | AGS |  | On-hold | Extern
R202100090 |  | Kwartaal opdracht - Periodieke query AGS Invoer Taric 2500 | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 13846 |  | Ja | Ja
R202100091 |  | Kwartaal opdracht query DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22393 |  |  | Ja
R202100092 |  | Kwartaal opdracht data vanuit EMCS | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Accijns Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Accijns) | EMCS |  | On-hold | Extern
R202100093 |  | Maandelijks doorlopend verzoek DMF Binnenbrengen Maritiem | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100094 |  | Wekelijks doorlopend verzoek ; Eénduidige levering info dossierhouders | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DPL¦DPM¦TAB |  | On-hold
R202100095 |  | Maandelijks doorlopend verzoek NCTS Transit (is voortgekomen uit 2004125) | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | TRA | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100096 |  | Jaar opdracht Fact & Figures | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DMF¦GPA¦KRS¦TRA |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14907 |  | Ja | Ja
R202100098 |  | Maand opdracht B0012063 uit de ENS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100099 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek AGI voor de IL&T | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | ILT | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 13875 |  | Ja | Ja
R202100104 |  | Maand opdracht buitenwerkingstelling | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21748
R202100105 |  | Maand opdracht laboratorium | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Laboratorium Douane Amsterdam (DAM LAB) | AGS¦DPL¦LAB
R202100106 |  | Maandelijks doorlopend verzoek voor Data en Modellen (FPL lijst) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL
R202100107 |  | Maandelijks doorlopend verzoek Betr: uitslagen RC brief, vindplaats resultaat | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Post en Koeriers Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Post en Koeriers) | DON |  |  | FEATURE 22402
R202100108 |  | FPL lijst - gefilterde versie (oude 9000002) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL
R202100109 |  | Aanvraag doorlopend verzoek (kwartaal) AGS invoer | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100110 |  | profiel evaluatie bescheid controle uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DOU |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202100111 |  | Uitleverset AGS BCP | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijf zelf | AGS |  | On-hold | Extern
R202100112 |  | Insolventie | RTVIP | Intern |  |  | ? |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | INS¦KIS¦PCD
R202100116 |  | Maandelijkse opdracht KRA KRD DLSO 2020-049 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | KRS
R202100117 |  | Wekelijks doorlopend verzoek DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22394 |  |  | Ja
R202100119 |  | Maand opdracht cijfers strategische agenda Douane 2020 | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DEC¦DMF¦GPA¦KRS¦TRA | 2025-10-17 | On-hold | Extern |  | 45962 | 45962
R202100120 |  | TBB maandbestand. | RTVIP | Intern | Roger R.A.M. Verhoef | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Terugbetaling Douane Eindhoven (DEI Terugbetaling) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard tbb
R202100121 |  | Maand opdracht Accijnsbevindingen DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Accijns Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Accijns) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22397 |  |  | Ja
R202100122 |  | Maand opdracht gegevens Bescheidsoort N002 en 1600 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100123 |  | Maandelijks informatieverzoek voor preview | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL¦WKS
R202100124 |  | Wekelijks doorlopende opdracht | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DOH¦DOI
R202100126 |  | Maand opdracht verzoek NVWA Export VDE ECS | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | NVWA | DMF |  | On-hold | Extern
R202100128 |  | Overdracht product Begrotingsindicator | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DOU¦POA¦PRE |  | On-hold | Extern
R202100129 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek Landelijk Team Jachten | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Breda (DBR FT) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21751
R202100131 |  | Informatieverzoek DSU | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100133 |  | Maand opdracht Informatieverzoek DSP 10 aangifteregels | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 15387 |  | Ja | Ja
R202100134 |  | Week opdracht query PLATO | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DPL
R202100137 |  | Maandelijks doorlopende opdracht Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | DPL
R202100138 |  | Doorlopende wekelijkse Aanvraag Douane gegevens (AGS invoer) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202100139 |  | Plato_goederen_aantallen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DPL
R202100140 |  | Plato_reizigers_aantallen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | DPL
R202100141 |  | Plato openstaande opdrachten en taken | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DPL
R202100142 |  | KRM (Deel 1)+(Deel2) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | KRM
R202100143 |  | BI-data tijd | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100147 |  | AGS In- en uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21753
R202100149 |  | TBB - Bezwaar en terugbetaling – t.b.v.Celonis | RTVIP | Intern | Veronne V.L.N. Hendriks | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100150 |  | In - en uitklaring lucht en maritiem (DMF) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | BUP¦DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 13857
R202100152 |  | Processenverbaal en onregelmatigheden | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DFB |  | In behandeling
R202100153 |  | NCTS vervoersdocumenten en NCTS tbv DEI | RTVIP | Intern | Frea F. Tanyeri | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | TRA | 2025-10-17 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100156 |  | TBB Wekelijkse aanlevering Basisoverzicht teruggaaf en bezwaar | RTVIP | Intern | John J.H.A. Verspaget | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100157 |  | Volume overzicht | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | BUP¦DMF¦ECS¦EMCS¦KRS¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 13858
R202100158 |  | AAFD -meldingen | RTVIP | Intern |  |  | ? |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | OVR
R202100167 |  | Formatie en bezettingsoverzichten tbv dashboard controllers | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100171 |  | SKAL | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦GPA |  | On-hold | Extern
R202100172 |  | DFB Informatievoorziening kantoren | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22398* |  |  | Ja
R202100173 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (AGS) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100174 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (AGS Inning ) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | AGI |  | On-hold | Extern
R202100176 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (DOI) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DOI |  | On-hold | Extern
R202100177 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (DOH) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DOH |  | On-hold | Extern
R202100179 |  | DSP_IC_ACCL | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DOH
R202100180 |  | DOH-IC | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DOH
R202100182 |  | BOA | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | SAP
R202100183 |  | Weekdashboard | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14906 |  | Ja | Ja
R202100186 |  | TBB Artikel 119 en 120 DWU tbv CIE (halfjaar) | RTVIP | Intern | Kebi K.P.H. van der Schoot | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100188 |  | Projecten subsidie uren | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | SAP
R202100198 |  | Jaar zaken rapportage MT en Jaarverantwoording | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100201 |  | CUP Jaar Rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | ja | ja
R202100202 |  | Cup kwartaal | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦DPL¦GPA |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | ja | ja
R202100222 |  | AGS_Afhandeling afgeronde controles Invoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS¦DCP |  | On-hold | betreft een tussenproduct tbv R202100173
R202100239 |  | DZU_Zuivering | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DZU¦TAB | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202100240 |  | SGT_AGS_Zuivering_RTO (31-12-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | AGS |  | Afgerond | is omgebouwd naar R202302205 |  | Nee | Nee
R202100241 |  | Maandelijks doorlopend dataverzoek DMF binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF¦TAB |  | Afgerond | Uitgefaseerd - TASK 20637 |  | Ja | Ja
R202100244 |  | Facts & Figures 'in Brief' AGS GPA PLATO NCTS KIS VENUE DMF ECS NCTS KRM | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | AGS¦DMF¦ECS¦GPA¦KIS¦KRM¦NCTS¦DPL¦TRA |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14907 |  | Ja | Ja
R202100246 |  | SGT_AGS_Bescheid_C644_SKAL (31-12-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21769
R202100248 |  | Vetarinaire Keuringsplicht Ab de rijke | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Regio en derden | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 17167 |  | Ja | Ja
R202100254 |  | Wekelijks Dashboard AGS in-en uitvoer (datum gezet op 11-07-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bestuur Douane Rotterdam Haven (DRH Bestuur) | AGS |  | On-hold | Lijkt nooit uitgeleverd te zijn. Vraag staat uit bij P&B
R202100255 |  | Doorlopend kwartaalverzoek (overig en TBB) i.p.v eenmalige verzoek 2013485 | RTVIP | Extern | Roy R. de Jong | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100257 |  | Ozon aantastende stoffen nieuwbouw (AGS) (datum gezet op 12-08-2022) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 14915 |  | Ja | Ja
R202100258 |  | LQM nieuw overzicht | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | LQM
R202100264 |  | Blackbelt verzoek ACP | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Operaties Douane Landelijk Kantoor (DLK Operaties) | ACP
R202100266 |  | R202401354 | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement Douane Breda (DBR KM) | DPL
R202100269 |  | Update jaarlaag EMCS | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | DWO Intern | EMCS
R202100270 |  | Opdracht updaten POA tabellen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | POA
R202100273 |  | Maandelijkse rapportage Liquide Middelen (interne opdrachten) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | LQM
R202100274 |  | Week opdracht laboratorium bestanden naar BT intern (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | LAB
R202100275 |  | Week opdracht Koeriers (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | KRS
R202100276 |  | Maand opdracht GPA (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | GPA
R202100278 |  | Maand opdracht - Updaten van het postcodebestand (voor eigen gebruik D&M n voor levering van het be | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | PCD
R202100281 |  | Update DMF Teradata | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | DMF |  | Afgerond | Product werkt in Azure en levert dezelfde output. |  | Ja | Ja
R202100282 |  | Kwartaal opdracht NCTS | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | NCTS | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202100284 |  | Week opdracht Klant Relatie Management (KRM) - Administratieve Controle (AC) ACP | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | ACP
R202100285 |  | Proces Douane Plato (DPL) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | DWO Intern | DPL
R202100286 |  | Proces Douane Prisma (DPM) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | DPM
R202100287 |  | Week opdracht Proces KIS | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | KIS
R202100288 |  | Proces WISSEKOERSEN B | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | WKS |  | Afgerond | Product werkt in Azure en levert dezelfde output. |  | ? | Nee
R202100289 |  | Weekopdracht Update NCTS | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO Intern | NCTS
R202100291 |  | registratie SENS data | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | EMCS
R202100292 |  | Periodieke opdrachten DFB (Interne opdracht) wordt WEEK opdracht per 9-4-2018 | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22399 |  |  | Ja
R202100294 |  | Informatieverzoek_Data_en_Modellen VAP | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DPL¦KRS¦LAB
R202100296 |  | NCTS Zekerheid | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | NCTS
R202100297 |  | DOH Zuivering | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO Intern | DOH
R202100298 |  | CSR week opdracht | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | DWO Intern | EMCS
R202100299 |  | Plaatsen BVR op TeraData | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | BVR
R202100300 |  | Interne opdracht DTO | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO intern | DOH
R202100303 |  | Vollumeoverzicht BREXIT | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DMF¦AGS¦KRS¦GPA¦ECS¦NCTS | 2025-02-14 | Afgerond | Uitgefaseerd - FEATURE 20450 |  | Ja | Ja
R202100305 |  | 1000060 Maand opdracht query DMF-ECS Ambtelijk zuiveren | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | AGS¦DMF |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 13842 |  | Nee
R202100307 |  | NCTS-Gegevens_uit_werkset | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | NCTS | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202100313 |  | Dashboard Plato Operationele Sturing | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Directie Douane Schiphol (DSC) | DPL¦SAP¦TAB |  | On-hold
R202100314 |  | SGT SAP Douaneteams | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Directie Douane Schiphol (DSC) | SAP
R202100317 |  | Alle NFV mismatches met betrekking tot maritiem binnenbrengen | RTVIP | Intern | Martijn M.B. Bokelaar | Wendy Reinders | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DNF | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashborad NFV
R202100319 |  | Dashboard DECO | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC AB) | DEC |  | In behandeling | Betreft dashboard DECO; jaarlagen moeten omgebouwd worden
R202200003 |  | De aanvraag betreft ondersteuning primair proces en stuurinformatie. Ondersteuning vwb klantgedrag. Sturing vwb verwerkte en te verwachtte aantallen te verwerken correspondentie Zaaknummer, ontbreekt in test van Nico Essenstam IOJ_CREATIEMOMENT, graag als JJJJ-MM-DD (GEEN UREN EN MINUTEN) IOJ_CREATIEUSER IOJ_DATUMDAGTEKENING, graag als JJJJ-MM-DD IOJ_OBJECTTYPE IOJ_RICHTING IOJ_MEDIUM IOJ_AFZONTVANGER IOJ_HASHID | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DZU | 2025-02-14 | Afgerond |  | dashboard vervoer
R202200023 |  | CBS levering AGS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS¦DCP¦DMS |  | On-hold | Extern
R202200163 |  | IMOFAL 3 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd - TASK 20637
R202200431 |  | Sanctiemaatregelen Rusland | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DOU¦DPL¦KRS
R202200597 |  | Sanctiemaatregelen RU DLTC lijst | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - TASK 20637
R202200745 |  | inzicht in resultaat vd uitwijkprofielen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DOU |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 13973 | Rapport Profielen
R202200888 |  | Sanctiemaatregelen tbv dashboard | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | DMF¦DOU¦DPM¦TRA |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 14191 & PRODUCT BACKLOG ITEM 15384 | Rapport Profielen
R202201105 |  | AGS naar RVO | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | AGI |  | On-hold | Extern
R202201210 |  | Ik wil elke week over de week er voor een bestand met de aangifteregels die door een FYSIEKE controle profiel zijn geraakt | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202201318 |  | Toegedeelde Plato's (zowel Opdracht als Taak) over regio Eindhoven (Regio 0568) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | DPL
R202201320 |  | Proviand proces | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | AGS¦EMCS¦BUP
R202201339 |  | Dump van alle uitvoer aangiften welke via de luchthaven Schiphol uitgaan (AGP 432) en waarvan de aangifte in NL is gedaan met land van bestemming: Australië Nieuw-Zeeland USA Brazilië Colombia Geen KRD gegevens svp alleen AGS Uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19643
R202201530 |  | Rapportage HHG | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DPL
R202201579 |  | Realtime informatie-uitwisseling. Hierbij gaat het met name om uitvoeraangifte-informatie van (lucht)vrachtzendingen vanaf Nederland met bestemming Caribisch Nederland (BES) aan Douane CN te verstrekken, d.w.z. de pre-departure informatie op Schiphol vormt pre-arrival informatie voor Douane CN. Hierdoor kan Douane CN in een vroegere stadium risicoanalyse doen op de binnen te brengen goederen, waardoor er ook vooraf een groene/rode kanaal kan ontstaan. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Fiscaal | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14916
R202201830 |  | Wekelijkse opgave van alle aangifte (AGI en AGU) met status 1 of status 2 waarbij zelfde gegevens worden verstrekt als in het bestand agi_opp_01.agi | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DPM |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21770
R202201842 |  | Maandelijks overzicht accijnsvangsten DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DFB |  | In behandeling | FEATURE 22400
R202201875 |  | Verbijzonderde Interne Controle KM | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | KIS
R202201902 |  | Aangiftes AGS met LastProcStat 17. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21761
R202201931 |  | Periodieke informatievoorziening tbv sturing op voortgang/resultaten | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Schiphol Passagiers (DSP) | DPL¦OVR
R202201940 |  | ADR verzoek DAA | RTVIP | Extern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DAA |  | On-hold |  | ADR
R202201973 |  | De ADR voert jaarlijks de controle uit op diverse systemen binnen de Douane waaronder DZU. De ADR wil graag per kwartaal gegevens ontvangen uit DZU. | RTVIP | Extern | Roy R. de Jong | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DZU | 2025-06-25 | On-hold |  | ADR
R202202004 |  | ADR verzoek DMF | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DMF |  | On-hold | Extern
R202202209 |  | LWTS rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc RTD Fiscaal | AGS |  | On-hold | Extern
R202202363 |  | EURT uit GPA | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc rtd VGEM Dossierhouders | GPA |  | On-hold | Extern
R202202435 |  | Wekelijks ontvangen query Plato statussen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | DSP FT regie op toezicht | DPL
R202202470 |  | CBS levering DECO | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DECO |  | On-hold | Extern
R202202512 |  | Dient op de derde werkdag van de maand te draaien AGS_Overzicht gedane aangiften dient vanaf 5-12 te draaien. Betreft het voormalig DCP product 1194 en de afnemer is DCP Ster. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement (KM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21760
R202202565 |  | Gegevens tbv CBS KRA en KRD | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | KRS |  | On-hold | Extern
R202202627 |  | Dashboard Digitaal Klantbeeld | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | ACP¦AGS¦DFB¦DMF¦DNF¦DOI¦DPL¦EMCS¦GPA¦KIS¦TAB¦TRA |  | On-hold
R202202628 |  | Dashboard Risicomatrix | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | AGS¦DMF¦DVV¦EMCS¦GPA¦KIS¦TAB¦TRA |  | In behandeling
R202202629 |  | Dashboard Klantgericht Toezicht | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | DVV¦KIS¦TAB | 2025-03-19 | In behandeling | Vernieuwen template en stermodel, gereedmaken voor SQL 2
R202202643 |  | ADR DOA | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DDA (DOA) |  | On-hold | Extern
R202202688 |  | AGU met profielrakingen en bescheidcodes | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21759
R202300005 |  | data hst 88 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Breda (DBR FT) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21777
R202300007 |  | CDMS lijsten vergunningaanvragen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane landelijke service Organisatie (DLSO) | OVR
R202300015 |  | DOI_Stand_Debiteuren | RTVIP | Intern en Extern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Centrale Processen (DCP) en Auditdienst Rijk (ADR) | DOH¦DOI¦KIS |  | On-hold | Extern
R202300215 |  | Dashboard DKF | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Centrale Unit Accijnzen | DKF | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Teruggaveverzoeken Accijns
R202300312 |  | Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202300419 |  | DMS profielrakingen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | DMS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 15436 | Rapport Profielen
R202300434 |  | CBS_Dou_ECS_Exportgegevens | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMF¦ECS |  | On-hold | Extern
R202300594 |  | TRANSIT NVWA | RTVIP | Extern | Katja J.H. Neels-Van Breugel | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | NCTS | 2025-12-18 | On-hold | Extern | extern
R202300694 |  | TBB Wekelijkse aanlevering bezwaar en terugbetaling | RTVIP | Intern | Isabelle I. Ostendorf | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement (KM) | TBB | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard TBB
R202300963 |  | CBS_DOU_Val_Adjustment | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS |  | On-hold | Extern
R202300965 |  | DG-Taxud EU AGS DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS¦DMF¦DMS¦ECS¦ICS |  | On-hold | Extern
R202300988 |  | AGU query tbv accijns intelligence ence ( | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21778
R202301003 |  | DAA Tabaksproducten | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Regio en derden | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202301006 |  | DAA Heffingsgegevens Accijns | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202301091 |  | CBS levering DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301166 |  | Speurhondcontroles | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DPL
R202301256 |  | Leveringen grote geldstromen (wekelijks DAA) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DDA
R202301257 |  | Leveringen grote geldstromen (maandelijks AGS/DPL) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DDA¦DPL
R202301354 |  | Levering NCTS/BUP Uitgaan gegevens aan CBS | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | CBS | BUU, NCTS |  | On-hold | Extern
R202301370 |  | DAA Datamart | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | DWO Intern | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202301499 |  | EVOA Plato Uitgaan | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202301504 |  | AGS project | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc Ondersteuning Nsoc | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21757
R202301521 |  | Plato opdrachten DAM | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DPL
R202301529 |  | DMS-levering ADR | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301586 |  | Informatiebehoefte uit DMS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21779
R202301667 |  | kwartaaloverzicht AEO-vergunninghouders | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AEO
R202301817 |  | Rondrekening Heffing-Afdracht ADR | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DDA
R202301858 |  | DWO Intern - Tabellen DPM profiel | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | DWO Intern | AGS¦DMS¦DPM¦ECS¦OVR |  | Afgerond | Interne levering aan DWO - hoeft niet omgebouwd te worden |  |  | Ja
R202301860 |  | RVO levering DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301940 |  | plato tbv ic's invoer AB DSC | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Schiphol Cargo (DSC) | DPL
R202301941 |  | Robotisering controle aangiften veterinair | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DMS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 21784 ; output mogelijk perse via excel
R202302054 |  | Plato's binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202302075 |  | Informatieproduct Gelaagde Handhaving IIAA | RTVIP |  |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen |  | DMS¦DPM¦DPL
R202302087 |  | Controleresultaten | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DECO |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21771
R202302205 |  | SGT_AGS-DMS_Zuivering_RTO | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | AGI ¦ DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21774
R202302264 |  | (Excel levering) DLV R202201530 | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen |  | DPL
R202302293 |  | Query van bevindingen Reizigersbagage | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202302406 |  | ADR DKF | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DKF |  | On-hold | Extern
R202302425 |  | EFP Tassen | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | FPL
R202302452 |  | ADR DSF | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DSF |  | On-hold | Extern
R202302453 |  | ADR DVS | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DVS |  | On-hold | Extern
R202302527 |  | ADR Deco | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DECO |  | On-hold | Extern
R202302554 |  | Data dump TBB | RTVIP | Intern | Ben B.L.G. Gradussen | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Arhnem (DAR KM) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202302737 |  | CBAM | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  |  | AGI ¦ AGU ¦ GPA |  | On-hold | Extern
R202400233 |  | Data dump BUP Binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | BUP¦ICS |  | In behandeling | Analyse - TASK 20637
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern

## DWO-Producten nieuw
Dossiernr. | DevOps nr | Omschrijving | Locatie | Interne/Externe levering | Indiener | Business Owner | Scrumteam | PO-er scrumteam | Afnemers | Bronnen | Planning oplevering | Status | Opmerking | Naar product | Uitgefaseerd RTVIP/SQL pool 1 | Afgerond | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65
R202201940 |  | ADR verzoek DAA | RTVIP | Extern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DAA |  | On-hold |  | ADR
R202201973 |  | De ADR voert jaarlijks de controle uit op diverse systemen binnen de Douane waaronder DZU. De ADR wil graag per kwartaal gegevens ontvangen uit DZU. | RTVIP | Extern | Roy R. de Jong | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DZU | 2025-06-25 | On-hold |  | ADR
R202100120 |  | TBB maandbestand. | RTVIP | Intern | Roger R.A.M. Verhoef | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Terugbetaling Douane Eindhoven (DEI Terugbetaling) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard tbb
R202100149 |  | TBB - Bezwaar en terugbetaling – t.b.v.Celonis | RTVIP | Intern | Veronne V.L.N. Hendriks | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100156 |  | TBB Wekelijkse aanlevering Basisoverzicht teruggaaf en bezwaar | RTVIP | Intern | John J.H.A. Verspaget | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100186 |  | TBB Artikel 119 en 120 DWU tbv CIE (halfjaar) | RTVIP | Intern | Kebi K.P.H. van der Schoot | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100255 |  | Doorlopend kwartaalverzoek (overig en TBB) i.p.v eenmalige verzoek 2013485 | RTVIP | Extern | Roy R. de Jong | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202300694 |  | TBB Wekelijkse aanlevering bezwaar en terugbetaling | RTVIP | Intern | Isabelle I. Ostendorf | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement (KM) | TBB | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard TBB
R202302554 |  | Data dump TBB | RTVIP | Intern | Ben B.L.G. Gradussen | Joost Visser | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Arhnem (DAR KM) | TBB | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard TBB
R202100039 |  | Week opdracht DOU ZUI | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DOH | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100040 |  | Maand opdracht DOU-DOH Zuivering | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DOH | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100095 |  | Maandelijks doorlopend verzoek NCTS Transit (is voortgekomen uit 2004125) | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | TRA | 2025-10-18 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100153 |  | NCTS vervoersdocumenten en NCTS tbv DEI | RTVIP | Intern | Frea F. Tanyeri | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | TRA | 2025-10-17 | On-hold |  | dashboard vervoer
R202100239 |  | DZU_Zuivering | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DZU¦TAB | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202100282 |  | Kwartaal opdracht NCTS | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | NCTS | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202100307 |  | NCTS-Gegevens_uit_werkset | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | NCTS | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashboard vervoer
R202200003 |  | De aanvraag betreft ondersteuning primair proces en stuurinformatie. Ondersteuning vwb klantgedrag. Sturing vwb verwerkte en te verwachtte aantallen te verwerken correspondentie Zaaknummer, ontbreekt in test van Nico Essenstam IOJ_CREATIEMOMENT, graag als JJJJ-MM-DD (GEEN UREN EN MINUTEN) IOJ_CREATIEUSER IOJ_DATUMDAGTEKENING, graag als JJJJ-MM-DD IOJ_OBJECTTYPE IOJ_RICHTING IOJ_MEDIUM IOJ_AFZONTVANGER IOJ_HASHID | RTVIP | Intern | Marcel M.A.M. Meens | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DZU | 2025-02-14 | Afgerond |  | dashboard vervoer
R202100317 |  | Alle NFV mismatches met betrekking tot maritiem binnenbrengen | RTVIP | Intern | Martijn M.B. Bokelaar | Wendy Reinders | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DNF | 2025-06-25 | In behandeling |  | dashborad NFV
R202100049 |  | Jaarlijks verzoek CUP rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | AGS¦DPL¦GPA¦KIS¦TRA | 2025-12-18 | On-hold | Extern | extern | 46023 | 46023
R202300594 |  | TRANSIT NVWA | RTVIP | Extern | Katja J.H. Neels-Van Breugel | Joyce Verberne | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | NCTS | 2025-12-18 | On-hold | Extern | extern
R202100028 |  | Maand opdracht overzicht DIN/DEN vergunningen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DMF¦KIS |  | Afgerond | betreft Bladertool | Géén | Nee | Nee
R202100030 |  | Kolommen DMF tbv Bladertool | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF |  | Afgerond | betreft Bladertool | Géén | Nee | Nee
R202301003 |  | DAA Tabaksproducten | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Regio en derden | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202301006 |  | DAA Heffingsgegevens Accijns | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202301370 |  | DAA Datamart | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | DWO Intern | DAA | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Accijnsaangite
R202100006 |  | Iedere maandag de cumulatieve cijfers uit Plato t/m laatste zondag. | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100007 |  | plato gegevens- verzoek namens Bert Rijmers | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100008 |  | Week opdracht vervoer (tav Paul Greeve) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100009 |  | Week opdracht invoer doorlopend cumulatief | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100010 |  | Week opdracht uitvoer doorlopend cumulatief | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DMF¦DPL¦DPM |  | In behandeling |  | Rapport DLTC DPL
R202100001 |  | Maand opdracht DMF, DSI/DSU (profielen) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DOU¦DPL¦DPM |  | Afgerond | as-is omgebouwd, moet uitgebreid worden met nieuwe wensen | Rapport Profielen | Nee | Nee
R202200745 |  | inzicht in resultaat vd uitwijkprofielen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DOU |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 13973 | Rapport Profielen
R202200888 |  | Sanctiemaatregelen tbv dashboard | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | DMF¦DOU¦DPM¦TRA |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 14191 & PRODUCT BACKLOG ITEM 15384 | Rapport Profielen
R202300419 |  | DMS profielrakingen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | DMS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 15436 | Rapport Profielen
R202300215 |  | Dashboard DKF | RTVIP | Intern |  |  | Accijns | George van Oevelen | Centrale Unit Accijnzen | DKF | 2025-03-19 | In behandeling |  | Rapport Teruggaveverzoeken Accijns
R202100002 |  | Kwartaal opdracht informatieverzoek rapportage CRC export | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DOU¦DMF¦DPL¦DPM¦KIS |  | On-hold | Extern |  |  | Ja
R202100003 |  | Kwartaal opdracht informatie verzoek AEO beelden DSI en DSU | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦KIS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14662 |  | Ja
R202100012 |  | Maand opdracht OSODT-Maritiem | RTVIP | Extern | George van Oevelen |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DMF¦TAB |  | On-hold | Externe levering; ILT
R202100013 |  | Maand opdracht Onbekende Importeurs 2013. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100014 |  | Maand opdracht Nieuwe Importeurs | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS¦KIS¦KRS |  | On-hold | Extern
R202100017 |  | Maand opdracht query aangeven C-status 3e landen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Drh Fysiek Toezicht Binnenbrengen Uit 2 | DMF |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 20653 |  | Nee
R202100018 |  | Maand opdracht douane manifest | RTVIP | Intern | Mourad M. Elkasmi |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100019 |  | Maand opdracht query DSI + AGS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14665
R202100020 |  | Maand opdracht overzichten ECS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Binnenbrengen Uitgaan Douane Rotterdam Haven (DRH Binnenbrengen) | AGS¦DMF¦KIS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14667 |  | Nee
R202100021 |  | het bestand DRG-DGVS1 uit het SOB portaal leveren. | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DGVS (Documentloos Goederen VolgSysteem)
R202100022 |  | BI cijfers invoer en uitvoer op GLB gebied. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DPL¦LAB |  | On-hold | Extern
R202100023 |  | Kwartaal opdracht DOH (B_Boekhouding_Ownres) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Antifraude Coördinatieservice Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC AFCOS) | DOH |  | On-hold | Extern
R202100024 |  | Maand opdracht AGI | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100026 |  | Maand opdracht DMF - ICS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DLK Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100027 |  | Maand opdracht Risico maatregel | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100029 |  | Maand opdracht DMF, NCTS en ECS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF¦ECS¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100031 |  | Maand opdracht informatieverzoek BVR NP | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | BVR
R202100033 |  | Maand opdracht Informatieproducten Wisselkoersen-2 | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | WKB
R202100034 |  | Kwartaal opdracht DSI + GPA informatieverstrekking Stichting Thuiskopie | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Stichting thuiskopie | AGS¦GPA |  | On-hold | Extern
R202100037 |  | Maand opdracht Overzicht van proviand gegevens | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Binnenbrengen Uitgaan Douane Rotterdam Haven (DRH Binnenbrengen) | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | Ja | Ja
R202100041 |  | Kwartaal opdracht - AGS gegevens | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Breda (DBR KM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100042 |  | Maand opdracht DMF C-status | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100043 |  | Maand opdracht VPH in DCL's | RTVIP | Extern |  |  |  |  | NVWA | DPL |  | On-hold | Extern
R202100044 |  | Maand opdracht EMCS (komt uit opdracht 20160072) | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | EMCS
R202100046 |  | Doorlopende maandelijkse query AGS en GPA | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | NVWA | AGS |  | On-hold | Extern
R202100048 |  | Kwartaal verzoek t.b.v. CUP rapportages | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | AGS¦DPL |  | On-hold | Extern
R202100050 |  | Maandelijkse bevragingen voor kwaliteit van de aangifte | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | AGS¦KIS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14761 |  | Nee
R202100052 |  | Kwartaal Query uit GPA | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | GPA |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100054 |  | Overzicht bekende en onbekende exporteurs met invorderbare schuld Vooralsnog zonder ondergrens v.w.b | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | MKB Managementinformatie (MI) | AGS¦KIS |  | On-hold | Extern
R202100055 |  | Kwartaal verzoek voor de afstemming DGVS Schiphol met DMF voor 2017 Q1 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | DMF |  | On-hold | wordt niet meer uitgeleverd, kandidaat om uitgefaseerd te worden |  | Nee
R202100057 |  | Wekelijks doorl informatieverzoek Plato en AGU Eindhoven | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DOU¦DPL |  | On-hold
R202100058 |  | Kwartaal verzoek bescheiden in AGS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DPM¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14782
R202100059 |  | Uitleveren diverse Plato bestanden | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DEC¦DMF¦DOU¦DPL ¦ DPM |  | On-hold
R202100061 |  | Maandopdracht Queryverzoek Prisma (Maritiem en Lucht) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF¦DPM¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100063 |  | Wekelijks doorlopend informatieverzoek D&M tbv Deeper Fish actie | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane buitenland t.b.v. pre arrival | DMF |  | On-hold | Extern
R202100064 |  | Maandelijks doorlopend informatieverzoek monitoren vracht MAA DMF en ECS 2018 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | BUP¦DMF¦ECS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393
R202100065 |  | Maand opdracht Venue/Plato | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DPL¦KRS |  | On-hold | Extern
R202100066 |  | Maand Kis query mbt de afgegeven en de beëindigde vergunningen (incl. vergunningnummers) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Klantmanagement Douane Amsterdam (DAM KM) | KIS
R202100067 |  | Maandelijkse Aanvraag bescheidcontroles doaunerecht overig en bescheidcontroles ADH (AGS) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DOU |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 15436 |  | Ja | Ja
R202100068 |  | Maandelijks doorlopend verzoek DMF binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Boete Fraude Coördinator Douane Breda (DBR BFC) | DMF |  | In behandeling | TASK 20637
R202100072 |  | Maandelijks doorlopende Aanvraag format t.b.v. van Analyse-verzoek | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | DPL¦DPM¦KRS
R202100073 |  | Maand opdracht voor gegevens vanuit Terradata (AGS-Uitvoer) t.b.v. EMCS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | DLK Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | AGS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 14836
R202100074 |  | Maandelijkse opdracht Profieloverzicht Vedomi - draaien met StartSasTD | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DOU¦DPM |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100075 |  | inrichting maandelijkse informatie (AGS) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | betreft Bladertool
R202100078 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek AGS invoer | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | NVWA | AGS |  | On-hold | Extern
R202100079 |  | Maand opdracht van alle rakingen van profiel H0012183 in AGS gekoppeld aan de PLATO gegevens | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100080 |  | Maand opdracht Profielen Lab | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Laboratorium Douane Amsterdam (DAM LAB) | AGS¦DOU ¦ DPL¦DPM¦KIS¦LAB
R202100081 |  | 2 wekelijks doorlopende opdracht AGS Project | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Post en Koeriers Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Post en Koeriers) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100083 |  | Wekelijks doorlopend verzoek Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Onbekende Sub- en Objecten Douane Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH OSODT) | DPL¦DPM |  | In behandeling
R202100085 |  | Informatieverzoek Data en Modellen impactberekening sanctiemaatregelen | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦KIS |  | Afgerond | UITGEFASEERD - PRODUCT BACKLOG ITEM 21746 |  | Ja | Ja
R202100086 |  | Matching VGC met DMF (afkomstig uit project 4000044) | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | On-hold | Extern
R202100087 |  | Maand opdracht AGS invoer aangegeven met bescheidcode C644. | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100088 |  | EXTERNAL: Fw: Importeursoverzichten 2018 / Rockwell Automation BV (EORI NL810025760) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijf zelf | AGS |  | On-hold | Extern
R202100090 |  | Kwartaal opdracht - Periodieke query AGS Invoer Taric 2500 | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 13846 |  | Ja | Ja
R202100091 |  | Kwartaal opdracht query DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22393 |  |  | Ja
R202100092 |  | Kwartaal opdracht data vanuit EMCS | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Accijns Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Accijns) | EMCS |  | On-hold | Extern
R202100093 |  | Maandelijks doorlopend verzoek DMF Binnenbrengen Maritiem | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100094 |  | Wekelijks doorlopend verzoek ; Eénduidige levering info dossierhouders | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DPL¦DPM¦TAB |  | On-hold
R202100096 |  | Jaar opdracht Fact & Figures | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DMF¦GPA¦KRS¦TRA |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14907 |  | Ja | Ja
R202100098 |  | Maand opdracht B0012063 uit de ENS | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | Afgerond | UITFASEREN - PRODUCT BACKLOG ITEM 19393 |  | Ja | Ja
R202100099 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek AGI voor de IL&T | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | ILT | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 13875 |  | Ja | Ja
R202100104 |  | Maand opdracht buitenwerkingstelling | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21748
R202100105 |  | Maand opdracht laboratorium | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Laboratorium Douane Amsterdam (DAM LAB) | AGS¦DPL¦LAB
R202100106 |  | Maandelijks doorlopend verzoek voor Data en Modellen (FPL lijst) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL
R202100107 |  | Maandelijks doorlopend verzoek Betr: uitslagen RC brief, vindplaats resultaat | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Post en Koeriers Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Post en Koeriers) | DON |  |  | FEATURE 22402
R202100108 |  | FPL lijst - gefilterde versie (oude 9000002) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL
R202100109 |  | Aanvraag doorlopend verzoek (kwartaal) AGS invoer | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100110 |  | profiel evaluatie bescheid controle uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS¦DOU |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202100111 |  | Uitleverset AGS BCP | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijf zelf | AGS |  | On-hold | Extern
R202100112 |  | Insolventie | RTVIP | Intern |  |  | ? |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | INS¦KIS¦PCD
R202100116 |  | Maandelijkse opdracht KRA KRD DLSO 2020-049 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | KRS
R202100117 |  | Wekelijks doorlopend verzoek DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22394 |  |  | Ja
R202100119 |  | Maand opdracht cijfers strategische agenda Douane 2020 | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DEC¦DMF¦GPA¦KRS¦TRA | 2025-10-17 | On-hold | Extern |  | 45962 | 45962
R202100121 |  | Maand opdracht Accijnsbevindingen DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Accijns Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC Accijns) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22397 |  |  | Ja
R202100122 |  | Maand opdracht gegevens Bescheidsoort N002 en 1600 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100123 |  | Maandelijks informatieverzoek voor preview | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | FPL¦WKS
R202100124 |  | Wekelijks doorlopende opdracht | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DOH¦DOI
R202100126 |  | Maand opdracht verzoek NVWA Export VDE ECS | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | NVWA | DMF |  | On-hold | Extern
R202100128 |  | Overdracht product Begrotingsindicator | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS¦DOU¦POA¦PRE |  | On-hold | Extern
R202100129 |  | Maandelijks doorlopend Informatieverzoek Landelijk Team Jachten | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Breda (DBR FT) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21751
R202100131 |  | Informatieverzoek DSU | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 14926 |  | Nee
R202100133 |  | Maand opdracht Informatieverzoek DSP 10 aangifteregels | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 15387 |  | Ja | Ja
R202100134 |  | Week opdracht query PLATO | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS¦DPL
R202100137 |  | Maandelijks doorlopende opdracht Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | DPL
R202100138 |  | Doorlopende wekelijkse Aanvraag Douane gegevens (AGS invoer) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202100139 |  | Plato_goederen_aantallen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DPL
R202100140 |  | Plato_reizigers_aantallen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | DPL
R202100141 |  | Plato openstaande opdrachten en taken | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DPL
R202100142 |  | KRM (Deel 1)+(Deel2) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | KRM
R202100143 |  | BI-data tijd | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100147 |  | AGS In- en uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21753
R202100150 |  | In - en uitklaring lucht en maritiem (DMF) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | BUP¦DMF¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 13857
R202100152 |  | Processenverbaal en onregelmatigheden | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DFB |  | In behandeling
R202100157 |  | Volume overzicht | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | BUP¦DMF¦ECS¦EMCS¦KRS¦TAB |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 13858
R202100158 |  | AAFD -meldingen | RTVIP | Intern |  |  | ? |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | OVR
R202100167 |  | Formatie en bezettingsoverzichten tbv dashboard controllers | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100171 |  | SKAL | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦GPA |  | On-hold | Extern
R202100172 |  | DFB Informatievoorziening kantoren | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22398* |  |  | Ja
R202100173 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (AGS) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | AGS |  | On-hold | Extern
R202100174 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (AGS Inning ) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | AGI |  | On-hold | Extern
R202100176 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (DOI) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DOI |  | On-hold | Extern
R202100177 |  | Overzetten ADR bestanden - AGS, DOI, DOH en KIS (DOH) | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DOH |  | On-hold | Extern
R202100179 |  | DSP_IC_ACCL | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DOH
R202100180 |  | DOH-IC | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | DOH
R202100182 |  | BOA | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Regio en derden | SAP
R202100183 |  | Weekdashboard | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14906 |  | Ja | Ja
R202100188 |  | Projecten subsidie uren | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | SAP
R202100198 |  | Jaar zaken rapportage MT en Jaarverantwoording | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | SAP
R202100201 |  | CUP Jaar Rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS¦DPL |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | ja | ja
R202100202 |  | Cup kwartaal | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Regio en derden | AGS¦DPL¦GPA |  | Afgerond | Uitgefaseerd |  | ja | ja
R202100222 |  | AGS_Afhandeling afgeronde controles Invoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS¦DCP |  | On-hold | betreft een tussenproduct tbv R202100173
R202100240 |  | SGT_AGS_Zuivering_RTO (31-12-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | AGS |  | Afgerond | is omgebouwd naar R202302205 |  | Nee | Nee
R202100241 |  | Maandelijks doorlopend dataverzoek DMF binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DMF¦TAB |  | Afgerond | Uitgefaseerd - TASK 20637 |  | Ja | Ja
R202100244 |  | Facts & Figures 'in Brief' AGS GPA PLATO NCTS KIS VENUE DMF ECS NCTS KRM | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | AGS¦DMF¦ECS¦GPA¦KIS¦KRM¦NCTS¦DPL¦TRA |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 14907 |  | Ja | Ja
R202100246 |  | SGT_AGS_Bescheid_C644_SKAL (31-12-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bedrijfsvoering Douane Landelijk Kantoor (DLK BV) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21769
R202100248 |  | Vetarinaire Keuringsplicht Ab de rijke | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Regio en derden | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 17167 |  | Ja | Ja
R202100254 |  | Wekelijks Dashboard AGS in-en uitvoer (datum gezet op 11-07-2022) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Bestuur Douane Rotterdam Haven (DRH Bestuur) | AGS |  | On-hold | Lijkt nooit uitgeleverd te zijn. Vraag staat uit bij P&B
R202100257 |  | Ozon aantastende stoffen nieuwbouw (AGS) (datum gezet op 12-08-2022) | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | AGS |  | Afgerond | PRODUCT BACKLOG ITEM 14915 |  | Ja | Ja
R202100258 |  | LQM nieuw overzicht | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | LQM
R202100264 |  | Blackbelt verzoek ACP | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Operaties Douane Landelijk Kantoor (DLK Operaties) | ACP
R202100266 |  | R202401354 | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement Douane Breda (DBR KM) | DPL
R202100269 |  | Update jaarlaag EMCS | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | DWO Intern | EMCS
R202100270 |  | Opdracht updaten POA tabellen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | POA
R202100273 |  | Maandelijkse rapportage Liquide Middelen (interne opdrachten) | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | LQM
R202100274 |  | Week opdracht laboratorium bestanden naar BT intern (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | LAB
R202100275 |  | Week opdracht Koeriers (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | KRS
R202100276 |  | Maand opdracht GPA (Interne opdracht) | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | GPA
R202100278 |  | Maand opdracht - Updaten van het postcodebestand (voor eigen gebruik D&M n voor levering van het be | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | PCD
R202100281 |  | Update DMF Teradata | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | DMF |  | Afgerond | Product werkt in Azure en levert dezelfde output. |  | Ja | Ja
R202100284 |  | Week opdracht Klant Relatie Management (KRM) - Administratieve Controle (AC) ACP | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | ACP
R202100285 |  | Proces Douane Plato (DPL) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | DWO Intern | DPL
R202100286 |  | Proces Douane Prisma (DPM) | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | DWO Intern | DPM
R202100287 |  | Week opdracht Proces KIS | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | KIS
R202100288 |  | Proces WISSEKOERSEN B | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | WKS |  | Afgerond | Product werkt in Azure en levert dezelfde output. |  | ? | Nee
R202100289 |  | Weekopdracht Update NCTS | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO Intern | NCTS
R202100291 |  | registratie SENS data | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | EMCS
R202100292 |  | Periodieke opdrachten DFB (Interne opdracht) wordt WEEK opdracht per 9-4-2018 | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | DFB |  | Afgerond | FEATURE 22399 |  |  | Ja
R202100294 |  | Informatieverzoek_Data_en_Modellen VAP | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | AGS¦DPL¦KRS¦LAB
R202100296 |  | NCTS Zekerheid | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Data & Modellen Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC D&M) | NCTS
R202100297 |  | DOH Zuivering | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO Intern | DOH
R202100298 |  | CSR week opdracht | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | DWO Intern | EMCS
R202100299 |  | Plaatsen BVR op TeraData | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Informatiemanagement Douane Landelijk Kantoor (DLK IM) | BVR
R202100300 |  | Interne opdracht DTO | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | DWO intern | DOH
R202100303 |  | Vollumeoverzicht BREXIT | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DMF¦AGS¦KRS¦GPA¦ECS¦NCTS | 2025-02-14 | Afgerond | Uitgefaseerd - FEATURE 20450 |  | Ja | Ja
R202100305 |  | 1000060 Maand opdracht query DMF-ECS Ambtelijk zuiveren | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | AGS¦DMF |  | Afgerond | Uitfaseren - PRODUCT BACKLOG ITEM 13842 |  | Nee
R202100313 |  | Dashboard Plato Operationele Sturing | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Directie Douane Schiphol (DSC) | DPL¦SAP¦TAB |  | On-hold
R202100314 |  | SGT SAP Douaneteams | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Directie Douane Schiphol (DSC) | SAP
R202100319 |  | Dashboard DECO | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC AB) | DEC |  | In behandeling | Betreft dashboard DECO; jaarlagen moeten omgebouwd worden
R202200023 |  | CBS levering AGS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS¦DCP¦DMS |  | On-hold | Extern
R202200163 |  | IMOFAL 3 | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Financieel Toezicht Douane Rotterdam Haven (DRH FT) | DMF |  | Afgerond | Uitgefaseerd - TASK 20637
R202200431 |  | Sanctiemaatregelen Rusland | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DOU¦DPL¦KRS
R202200597 |  | Sanctiemaatregelen RU DLTC lijst | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DMF |  | In behandeling | Analyse - TASK 20637
R202201105 |  | AGS naar RVO | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | AGI |  | On-hold | Extern
R202201210 |  | Ik wil elke week over de week er voor een bestand met de aangifteregels die door een FYSIEKE controle profiel zijn geraakt | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Financieel | AGS |  | Afgerond | Uitgefaseerd - PRODUCT BACKLOG ITEM 13841 |  | Ja | Ja
R202201318 |  | Toegedeelde Plato's (zowel Opdracht als Taak) over regio Eindhoven (Regio 0568) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Financieel Toezicht Douane Eindhoven (DEI FT) | DPL
R202201320 |  | Proviand proces | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Klantmanagement Douane Rotterdam Haven (DRH KM) | AGS¦EMCS¦BUP
R202201339 |  | Dump van alle uitvoer aangiften welke via de luchthaven Schiphol uitgaan (AGP 432) en waarvan de aangifte in NL is gedaan met land van bestemming: Australië Nieuw-Zeeland USA Brazilië Colombia Geen KRD gegevens svp alleen AGS Uitvoer | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 19643
R202201530 |  | Rapportage HHG | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DPL
R202201579 |  | Realtime informatie-uitwisseling. Hierbij gaat het met name om uitvoeraangifte-informatie van (lucht)vrachtzendingen vanaf Nederland met bestemming Caribisch Nederland (BES) aan Douane CN te verstrekken, d.w.z. de pre-departure informatie op Schiphol vormt pre-arrival informatie voor Douane CN. Hierdoor kan Douane CN in een vroegere stadium risicoanalyse doen op de binnen te brengen goederen, waardoor er ook vooraf een groene/rode kanaal kan ontstaan. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Fiscaal | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 14916
R202201830 |  | Wekelijkse opgave van alle aangifte (AGI en AGU) met status 1 of status 2 waarbij zelfde gegevens worden verstrekt als in het bestand agi_opp_01.agi | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS¦DPM |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21770
R202201842 |  | Maandelijks overzicht accijnsvangsten DFB | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DFB |  | In behandeling | FEATURE 22400
R202201875 |  | Verbijzonderde Interne Controle KM | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | KIS
R202201902 |  | Aangiftes AGS met LastProcStat 17. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Aangiftebehandeling Douane Schiphol (DSC AB) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21761
R202201931 |  | Periodieke informatievoorziening tbv sturing op voortgang/resultaten | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Schiphol Passagiers (DSP) | DPL¦OVR
R202202004 |  | ADR verzoek DMF | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DMF |  | On-hold | Extern
R202202209 |  | LWTS rapportage | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc RTD Fiscaal | AGS |  | On-hold | Extern
R202202363 |  | EURT uit GPA | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc rtd VGEM Dossierhouders | GPA |  | On-hold | Extern
R202202435 |  | Wekelijks ontvangen query Plato statussen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | DSP FT regie op toezicht | DPL
R202202470 |  | CBS levering DECO | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DECO |  | On-hold | Extern
R202202512 |  | Dient op de derde werkdag van de maand te draaien AGS_Overzicht gedane aangiften dient vanaf 5-12 te draaien. Betreft het voormalig DCP product 1194 en de afnemer is DCP Ster. | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement (KM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21760
R202202565 |  | Gegevens tbv CBS KRA en KRD | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | KRS |  | On-hold | Extern
R202202627 |  | Dashboard Digitaal Klantbeeld | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | ACP¦AGS¦DFB¦DMF¦DNF¦DOI¦DPL¦EMCS¦GPA¦KIS¦TAB¦TRA |  | On-hold
R202202628 |  | Dashboard Risicomatrix | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | AGS¦DMF¦DVV¦EMCS¦GPA¦KIS¦TAB¦TRA |  | In behandeling
R202202629 |  | Dashboard Klantgericht Toezicht | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Klantmanagement (KM) | DVV¦KIS¦TAB | 2025-03-19 | In behandeling | Vernieuwen template en stermodel, gereedmaken voor SQL 2
R202202643 |  | ADR DOA | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DDA (DOA) |  | On-hold | Extern
R202202688 |  | AGU met profielrakingen en bescheidcodes | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21759
R202300005 |  | data hst 88 | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Financieel Toezicht Douane Breda (DBR FT) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21777
R202300007 |  | CDMS lijsten vergunningaanvragen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane landelijke service Organisatie (DLSO) | OVR
R202300015 |  | DOI_Stand_Debiteuren | RTVIP | Intern en Extern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Centrale Processen (DCP) en Auditdienst Rijk (ADR) | DOH¦DOI¦KIS |  | On-hold | Extern
R202300312 |  | Plato | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202300434 |  | CBS_Dou_ECS_Exportgegevens | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMF¦ECS |  | On-hold | Extern
R202300963 |  | CBS_DOU_Val_Adjustment | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS |  | On-hold | Extern
R202300965 |  | DG-Taxud EU AGS DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | AGS¦DMF¦DMS¦ECS¦ICS |  | On-hold | Extern
R202300988 |  | AGU query tbv accijns intelligence ence ( | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21778
R202301091 |  | CBS levering DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301166 |  | Speurhondcontroles | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) | DPL
R202301256 |  | Leveringen grote geldstromen (wekelijks DAA) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DDA
R202301257 |  | Leveringen grote geldstromen (maandelijks AGS/DPL) | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | AGS¦DDA¦DPL
R202301499 |  | EVOA Plato Uitgaan | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202301504 |  | AGS project | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Dltc Ondersteuning Nsoc | AGS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21757
R202301521 |  | Plato opdrachten DAM | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | DPL
R202301529 |  | DMS-levering ADR | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301586 |  | Informatiebehoefte uit DMS | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Zuivering Douane Eindhoven (DEI Zuivering) | DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21779
R202301667 |  | kwartaaloverzicht AEO-vergunninghouders | RTVIP | Intern |  |  | Accijns |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | AEO
R202301817 |  | Rondrekening Heffing-Afdracht ADR | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) | DDA
R202301858 |  | DWO Intern - Tabellen DPM profiel | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | DWO Intern | AGS¦DMS¦DPM¦ECS¦OVR |  | Afgerond | Interne levering aan DWO - hoeft niet omgebouwd te worden |  |  | Ja
R202301860 |  | RVO levering DMS | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Centrale Administratieve Processen (CAP) | DMS |  | On-hold | Extern
R202301940 |  | plato tbv ic's invoer AB DSC | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Schiphol Cargo (DSC) | DPL
R202301941 |  | Robotisering controle aangiften veterinair | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Handhavingsbeleid Douane Landelijk Kantoor (DLK HB) | DMS |  | In behandeling | PRODUCT BACKLOG ITEM 21784 ; output mogelijk perse via excel
R202302054 |  | Plato's binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202302075 |  | Informatieproduct Gelaagde Handhaving IIAA | RTVIP |  |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen |  | DMS¦DPM¦DPL
R202302087 |  | Controleresultaten | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DECO |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21771
R202302205 |  | SGT_AGS-DMS_Zuivering_RTO | RTVIP | Intern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Klantmanagement Douane Schiphol (DSC KM) | AGI ¦ DMS |  | In behandeling | Analyse - PRODUCT BACKLOG ITEM 21774
R202302264 |  | (Excel levering) DLV R202201530 | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen |  | DPL
R202302293 |  | Query van bevindingen Reizigersbagage | RTVIP | Intern |  |  | Toezicht KM | George van Oevelen | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | DPL
R202302406 |  | ADR DKF | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DKF |  | On-hold | Extern
R202302425 |  | EFP Tassen | RTVIP | Intern |  |  | Vervoer en Processturing | Leen Koegler | Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) | FPL
R202302452 |  | ADR DSF | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DSF |  | On-hold | Extern
R202302453 |  | ADR DVS | RTVIP | Extern |  |  |  |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DVS |  | On-hold | Extern
R202302527 |  | ADR Deco | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  | Douane Landelijk Kantoor Financiën en Control (DLK F&C) & Auditdienst Rijk (ADR) | DECO |  | On-hold | Extern
R202302737 |  | CBAM | RTVIP | Extern |  |  | Invoer en Uitvoer |  |  | AGI ¦ AGU ¦ GPA |  | On-hold | Extern
R202400233 |  | Data dump BUP Binnenbrengen | RTVIP | Intern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | Dossierhouders Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (DLTC VGEM) | BUP¦ICS |  | In behandeling | Analyse - TASK 20637
R202301354 |  | Levering NCTS/BUP Uitgaan gegevens aan CBS | RTVIP | Extern |  |  | Binnenbrengen en Uitgaan |  | CBS | BUU, NCTS |  | On-hold | Extern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern
|  |  | SQL Pool 1 | Intern

## All DevOps
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Area Path | Iteration Path | Target Date | Team
7495 | Feature | Azure functions inrichten | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-02 | Azure Inrichting en Ondersteuning
7499 | Feature | Monitoring en Alerting tbv Beheer | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-05 | Azure Inrichting en Ondersteuning
10316 | Feature | Vernieuwing DKBD ¦¦ Analyse/Inventariseren | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Toezicht KM
11217 | Feature | Vernieuwing DAA rapport (in Productie) | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.1 | 2025-04-16 | Accijnsproces
11218 | Feature | Vernieuwing DKF-A rapport (in Productie) | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.1 | 2025-04-16 | Accijnsproces
11479 | Feature | Accijns Generiek | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Accijnsproces
12938 | Feature | PROCESSTURING¦¦DON¦¦00¦¦ Analyse DFB naar DON | Nima Avazverdi <n.avazverdi@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
12939 | Feature | VERVOER ¦¦04&14¦¦ Vernieuwen R202100307 en R202100239 | Leen Koegler <l.koegler@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.1 | 2025-06-05 | Vervoer
13248 | Feature | Aansluiting DAA-DOA/DDA | Robin van Eerdt <rhe.van.eerdt@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Accijnsproces
13360 | Feature | Rapport bouwen ¦ Inzicht in inkomende en uitgaande schepen ¦ FT RTD ¦ Binnenbrengen en Uitgaan (fase 1) | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | Binnenbrengen en Uitgaan
13446 | Feature | Ontwerpen dimensies en feiten Invoer en Uitvoer | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | Done | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-03-20 | Binnenbrengen en Uitgaan
13543 | Feature | R202500135: Beschikbaar stellen extra data ENS ¦ BUP | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-17 | Binnenbrengen en Uitgaan
14066 | Feature | DOH informatie toevoegen aan vernieuwd Accijns rapport | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.1 | 2025-06-04 | Accijnsproces
14344 | Feature | Team KM Generieke werkzaamheden | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-04-30 | Toezicht KM
14391 | Feature | KGT Vergunningen Model implementeren | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-04-30 | Toezicht KM
14604 | Feature | FTD ¦¦ Wijzigingen Teradata views BUP | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-16 | MDDE
14664 | Feature | Rapport bouwen ¦ Profielen Binnenbrengen en Uitgaan ¦ | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | Binnenbrengen en Uitgaan
18216 | Feature | Plato analyse | Nima Avazverdi <n.avazverdi@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Toezicht KM
18773 | Feature | Stermodel PLATO ontwikkelen op basis van DLTC PLATO rapport. | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.1 | 2025-04-30 | Toezicht KM
18779 | Feature | RM ¦¦ Klant en voorblad informatie | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Toezicht KM
18832 | Feature | Ophalen wensen en behoeften ¦ Rapport Profielen BUP | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | Done | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-03 | Binnenbrengen en Uitgaan
18839 | Feature | administratiestructuur opzetten & uitrollen | Richella Klunder <rp.klunder@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Productie Beheer | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.1 | 2025-04-02 | Productie Beheer
18847 | Feature | Inrichting ontsluiting Zilverlaag (advanced) | Wessel van der Linden <w.van.der.linden@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.4 | 2025-05-10 | Azure Inrichting en Ondersteuning
18869 | Feature | Uitbreiden stermodel activiteit PLATO tbv HHG rapportages | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Toezicht KM
19015 | Feature | PROCESSTURING¦¦NFV¦¦00¦¦ Verbeteren Rapport Openstaande Posten NFV | Leen Koegler <l.koegler@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
19326 | Feature | PROCESSTURING¦¦TBB¦¦00¦¦ bezwaar doorlooptijden dashboard landelijk R202300694 | Leen Koegler <l.koegler@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
20154 | Feature | VERVOER ¦¦05¦¦ Vernieuwen R202100282 klantbeeld (NCTS & DZU) | Leen Koegler <l.koegler@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
20156 | Feature | VERVOER¦¦18¦¦ Actualiseren vervoersproducten met DVA-data | Leen Koegler <l.koegler@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
22179 | Feature | VERVOER ¦¦21¦¦ANALYSE¦¦ kpi's Grote Geldstromen | Robin van Eerdt <rhe.van.eerdt@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Vervoer | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Vervoer
22390 | Feature | Externe Leveringen faciliteren en valideren | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.4 | 2025-05-31 | Azure Inrichting en Ondersteuning
22425 | Feature | Rapport bouwen ¦ Inzicht in interne controles, integriteitsbewaking en kwaliteitsborging ¦ DLTC RTD VGEM ¦ proces Binnenbrengen (fase 1) | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | Binnenbrengen en Uitgaan
22435 | Feature | MDDE ¦¦ Stermodel acceptatie SCRUM product teams | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | MDDE
22438 | Feature | MDDE ¦¦ Waarschuwingen en fouten genereren | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-30 | MDDE
22439 | Feature | MDDE ¦¦ Generator: Incrementeel laden logica toevoegen | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | MDDE
22440 | Feature | MDDE ¦¦ Geautomatiseerde deployment | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-05-14 | MDDE
22441 | Feature | MDDE ¦¦ Documentatie python code completeren | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | Done | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-23 | MDDE
22442 | Feature | MDDE ¦¦ Nieuwe Extractor & Generator features bepalen | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | MDDE
22463 | Feature | RM ¦¦ Ontwerp Power BI Risicomatrix | George van Oevelen <g.van.oevelen@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Toezicht KM | Douane Datawerkorganisatie\PI 24.4 | 2025-05-15 | Toezicht KM
22665 | Feature | DOI Onderzoeken |  | New | Douane Datawerkorganisatie\Accijnsproces | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-04 | Accijnsproces
22667 | Feature | DQT ¦¦ verbeteren beheer | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-05-14 | MDDE
22671 | Feature | DQT ¦¦ Bugs 25.2 | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | MDDE
22674 | Feature | MDDE ¦¦ Startpunt PI25.2 RETW & Generator | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | Done | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-30 | MDDE
22677 | Feature | Onderzoek naar DLV's Invoer en Uitvoer | Dennis Vermaas <dm.vermaas@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-05-21 | Binnenbrengen en Uitgaan
22850 | Feature | Rapport Generiek Goederen Monitor 3.0 uitbreiden met DMS gegevens | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-06-04 | Binnenbrengen en Uitgaan
22922 | Feature | MDDE ¦¦ beschrijving werkproces MDDE | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-30 | MDDE
22949 | Feature | Optimaliseren model PL_Jaarlaag_AGS & PL_Jaarlaag_DMS | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-03 | Binnenbrengen en Uitgaan
22980 | Feature | FTD ¦¦ Upgrade UTF-8 | Mark Zwart <m_zwart@TVMoebius.onmicrosoft.com> | Done | Douane Datawerkorganisatie\MDDE | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-04-16 | MDDE
23019 | Feature | Implementatie datastroom samenwerkingsgebied ACC | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.3 | 2025-04-30 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23042 | Feature | Ontsluiten DAG | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.5 | 2025-06-05 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23056 | Feature | Ontsluiten DVA | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.3 | 2025-05-11 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23063 | Feature | Ontsluiten DAA | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.2 | 2025-04-16 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23070 | Feature | Ontsluiten DTO | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.2 | 2025-04-16 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23077 | Feature | Ontsluiten KIS | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.3 | 2025-04-30 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23098 | Feature | Ontsluiten WKS | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.3 | 2025-05-11 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23105 | Feature | Ontsluiten DKF | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.4 | 2025-05-14 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23112 | Feature | Ontsluiten DKFA | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.4 | 2025-05-14 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23119 | Feature | Ontsluiten DKFD | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.4 | 2025-05-14 | Azure Inrichting en Ondersteuning
23306 | Feature | Ontsluiten DAG OTA | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie | 2025-06-05 | Azure Inrichting en Ondersteuning
24372 | Feature | PoC Externe leveringen naar Azure fase 1 | Resul Avci <r_avci@tvmoebius.onmicrosoft.com> | New | Douane Datawerkorganisatie\Binnenbrengen en Uitgaan | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2 | 2025-05-15 | Binnenbrengen en Uitgaan
24497 | Feature | Autorisaties inregelen | Nico Essenstam <nj.essenstam@tvmoebius.onmicrosoft.com> | In Progress | Douane Datawerkorganisatie\Azure Inrichting en Ondersteuning | Douane Datawerkorganisatie\PI 25.2\25.2.2 | 2025-05-28 | Azure Inrichting en Ondersteuning